## Temas_distribución
Módulo | Día | Tema | Horas Tema | Sub temas | Docentes sub temas | Estado | Labs | Docentes Lab | Estado | Ejercicio domiciliario | Docente | Estado | Horas
1 | 2024-10-22 | Inferencia causal | 3 | El modelo de causalidad Neyman–Rubin | SL | Pronta. Doc: inferencia_causal.pdf | Introducción a la aleatorización simple, completa y por bloques | LS | Pronto. Doc: Lab1_aleatorizacion.html |  |  |  | SL | 2 | SL | 18
|  |  |  | Experimentos aleatorizados y validez | LS | Pronta. Doc: inferencia_causal.pdf | [6 empty] | LS | 1 | LC | 4
|  |  |  | Asignación aleatoria simple | SL | Pronta. Doc: inferencia_causal.pdf | [8 empty] | LS | 4
|  |  |  | Estimandos (ATE, ITT, CACE, SATE, PATE, ATT, CATE, mediación) | SL | Falta: SATE, PATE, ATT, mediación | [8 empty] | NS | 4
2 | 2024-10-24 | Análisis bajo asignación aleatoria simple | 3 | Inferencia de aleatorización (p-valores exactos para hipótesis nulas nítidas) | SL | Pronta. Doc: Asignacion_aleatoria_simple.pdf | RI + covariables | NS | Pendiente |  | NS | Pendiente | SL | 2
|  |  |  | Regresión y ajuste por covariables | SL | Falta (hay una slide de aleatorización por bloques en este tema) | [6 empty] | NS | 1
3 | 2024-10-29 | Estrategias de aleatorización y análisis basado en diseño | 9 | Poder estadístico. Fórmula analítica y simulaciones. (3) | NS | Falta traducir al español. Doc: power.pdf | Power | NS | Pronto. Doc: Lab2_power.html |  | NS | Pendiente | SL | 6
| 2024-10-31 |  |  | Uso de covariables en el diseño. Asignación por bloques y análisis (3) | SL | Pronta. Doc: estimacion_bloques_clusters | Blocked designs | SL | Pronto. Doc: Lab3_blocked_designs.html |  |  |  | NS | 3
| 2024-11-04 |  |  | Asignación aleatoria por clusters y análisis (3) | SL |  | Clusters | SL | Pronto. Doc: Lab5_clustered_designs.html
4 | 2024-11-07 | Diseños experimentales | 3 | Diseños de aliento y cumplimiento imperfecto | SL | Pronta. Doc: diseno_aliento.pdf | Cumplimiento imperfecto y variables instrumentales | SL | Agregar estimacion a mano de dos etapas. Doc: Lab6_AlientoNonCompliance.html | 3_noncompliance_IV.html | SL | Pendiente: hacer ejercicio donde usan el mismo codigo pero con datos de programa de empleo (igual a curso de evaluacion de impacto) | SL | 3
|  |  |  | Diseños multi-rama |  | Pendiente
|  |  |  | Diseños factoriales |  | Falta traducir al español. Doc: fact2_sic.pdf
|  |  |  | Diseños de mediación | SL | Pronta. Doc: mediacion.pdf | Mediación | SL | Pronto. Doc: Lab8_Mediacion.html.
|  |  |  | Diseños para estimar efectos de derrame |  | Pendiente
|  |  |  | Diseños adaptativos |  | Pendiente
|  |  |  | Diagnóstico de diseños |  | Pendiente
5 | 2024-11-11 | Análisis estadísitcos de experimentos | 3 | Análisis de efectos heterogéneos y variables pre-tratamiento | SL | Pendiente | Efectos heterogeneos | SL | Pronto. Doc: Lab7_efectos_heterogeneos.html |  |  |  | SL | 3
|  |  |  | Corrección por hipótesis múltiples |  | Pendiente | Corrección por hipótesis múltiples |  | Pendiente |  | SL | Pendiente
|  |  |  | Spillovers (contaminación) |  | Pendiente
|  |  |  | Non-compliance |  | Pendiente
|  |  |  | Atrición |  | Pendiente
7 | 2024-11-14 | Pre-registro de experimentos | 3 | Elaboración de un plan de análisis | SL | Pronta. Doc: researchdesignform.pdf | [6 empty] | SL | 2
|  |  |  | Ética en la investigación experimental | LC | Pendiente | [6 empty] | LC | 1
|  |  |  | Materiales de pre-registro | LC | Pendiente. En el doc researchdesignform.pdf hay algo de esto
6 | 2024-11-19 | Tipos de experimentos de en ciencias sociales | 6 | Experimentos de campo | LC | Pronta. Doc: Tipos_experimentos.pdf | [6 empty] | LS | 3
|  |  |  | Experimentos naturales | LS | Pronta. Doc: Tipos_experimentos.pdf | [6 empty] | LC | 3
| 2024-11-21 |  |  | Experimentos de encuesta | LC | Pronta. Doc: Tipos_experimentos.pdf | Experimentos de encuesta | LC | Pronto. Doc: Lab10_encuestas.Rmd |  | LC | Pendiente
|  |  |  | Experimentos de laboratorio | LS | Pronta. Doc: Tipos_experimentos.pdf | Experimentos de laboratorio | LS | Pronto. Doc: Lab_labexp.html
30
Note on G5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SATE aparece definido en el tema 3
Note on G7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este documento va en el tema 3 me parece

## cronograma
Clase | Tema | Docentes
22/10 | Inferencia causal | SL / LS
24/10 | Análisis bajo asignación aleatoria simple | SL / NS
29/10 | Estrategias de aleatorización y análisis basado en diseño | NS
31/10 | Estrategias de aleatorización y análisis basado en diseño | SL
2024-11-04 | Estrategias de aleatorización y análisis basado en diseño | SL
2024-11-07 | Diseños experimentales | SL
2024-11-11 | Análisis estadísitcos de experimentos | SL
2024-11-14 | Pre-registro de experimentos / Presentación del trabajo final | SL / LC
2024-11-19 | Tipos de experimentos de en ciencias sociales | LS / LC
2024-11-21 | Tipos de experimentos de en ciencias sociales / Cierre | LS / LC